Rámcový dohovor Rady Európy

o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť

Implementačný plán

Predpokladom riadnej implementácie dohovoru je priebežný kontakt a spolupráca so Stálou misiou Slovenskej republiky pri Rade Európy. V záujme implementácie dohovoru Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhuje:

Každoročne:

v dotačnom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky priorizovať žiadosti o podporu projektov, ktoré sú v súlade so záväzkami Slovenskej republiky, vyplývajúcimi z dohovoru (každoročne podľa príslušných termínov);

zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podporovať Dni európskeho kultúrneho dedičstva ako spoločné podujatie Rady Európy a Európskej komisie;

zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky aktívne spolupracovať na odborných podujatiach, cieľom ktorých bude prezentácia a ochrana kultúrneho dedičstva;

zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pokračovať v napĺňaní úloh, vyplývajúcich z Koncepcie ochrany pamiatkového fondu (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 813 zo 14. decembra 2011), obsahom ktorých bude aj odpočet o stave implementácie dohovoru;

zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pokračovať v napĺňaní úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 666 z 8. augusta 2007);

zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podporovať ochranu a obnovu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, ktoré je súčasťou jej kultúrneho dedičstva, tak ako to vyplýva aj z Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a  Protokolu o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva.

2013:

v rámci novelizácie zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorej predloženie na rokovanie vlády Slovenskej republiky je podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky plánované na október 2013 zohľadniť záväzky Slovenskej republiky, vyplývajúce z dohovoru;

v rámci novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorej predloženie na rokovanie vlády Slovenskej republiky je podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky plánované na december 2013 zohľadniť záväzky Slovenskej republiky, vyplývajúce z dohovoru.

2014:

v rámci prípravy nového zákona o knižniciach a poskytovaní knižnično-informačných služieb (ktorý je v Rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 až 2016 na podmienky rezortu kultúry plánovaný na december 2014) zohľadniť záväzky Slovenskej republiky, vyplývajúce z dohovoru.

Priebežne:

# prijatím a   realizáciou   strategického   nastavenia   rozvoja  hnuteľných súčastí

# kultúrneho dedičstva zabezpečovať postupné zlepšovanie stavu hnuteľného kultúrneho dedičstva, vrátane ekonomických nástrojov na jeho ochranu a prezentáciu;

zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pokračovať v napĺňaní úloh, vyplývajúcich z Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky;

predložiť Riadiacemu výboru Rady Európy pre kultúru, dedičstvo a krajinu  na monitorovanie uplatňovania dohovoru (IV. časť, článok 15 a článok 16 dohovoru) prostredníctvom spoločného informačného systému informáciu o zmene alebo doplnení právnych predpisov, politík a praktík v oblasti kultúrneho dedičstva.