## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ |  | pre projekt | IS SSLP_ISVS_10611
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | NRSR nebude schopná zasadať | B | Nezabezpečenie plnenia zákonej povinnosti KNR SR a nezabezpečenie činnosti NR SR | Samotná realizácia projektu eliminuje riziko na minimum | K NRSR | 2022-12-31 | S | V | N/A
2 | Neefektívne vynaložené finančné prostriedky | B | Neefektívne vynaložené finančné prostriedky vo forme vyplatených miezd poslancov a obslušného aparátu | Samotná realizácia projektu eliminuje riziko na minimum | K NRSR | 2022-12-31 | S | V | 808923 | V prípade nemožnosti rokovania parlamentu budú náklady neefektívne lebo nebude umožnené plnenie zákonej povinnosti a uplatňovanie mandátov. V prípade 15% výpadku zasadnutí sú neefektívne náklady vo výške 808 923 € ročne
3 | Verejné obsartávanie nezačne načas | C | Nezabezpečenie plnenia zákonej povinnosti KNR SR a nezabezpečenie činnosti NR SR Neefektivne vynaložené finančné prostriedky | Projektové riadenia procesu prípravy projektu ako aj procesov verejného obstarávania | K NRSR | 2022-12-31 | N | V | N/A
4 | Riziková prevádzka existujúceho riešenia | B | Zvyšené náklady na zabezpečenie prevádzky exitujúceho riešenia | Samotná realizácia projektu eliminuje riziko na minimum | K NRSR | 2032-12-31 | S | V | 1754555 | Vzhľadom na fakt, že servisná zmluva je na konci a systém je morálne zastaralé, očakáva sa zvyšovanie prevádzkových nákladov. V súčasnosti sú ročné prevádzkové náklady na úrovni cca 230 tis. € s následným 10% navyšovaním nákladov. V 10 ročnom horizonte sa jedná o 3,6 mil. € čo je navyšenie o 1,7 mil. €
5
6
7
8
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)
Note on C5: eKOL: Do tejto tabuľky vložte všetky identifikované udalosti - riziká, ktoré v prípade výskytu môžu ohroziť: a) ciele projektu, b) termíny projektu c) zdroje projektu Pri každom riziku odhadnite: - pravdepodobnosť jeho nastatia - ohodnoťte závažnosť jeho dopadu - popíšte dopad v prípade jeho nastatia - naplánujte činnosť zabraňujúcu alebo zmierňujúcu dopad nastatia rizika, - určite zodpovedného zamestnanca a termín, dokedy má byť vykonaná činnosť na zabránenie alebo zmiernenie nastatia rizika

## data
VYRIEŠENÉ | VYSOKÁ | VYSOKÝ | A | V | F
OTVORENÉ | STREDNÁ | STREDNÝ | B | S | V
| NÍZKA | NÍZKY | C | N | N